## Hoja1
Cronograma de Facturas Soft Apettit
Inicio | Fin
2017-04-04 | 2017-04-05 | Catalogo de País, Estado y Municipio | Agregar combo en la interfaz de clientes | Fredy
2017-04-04 | 2017-04-05 | Catálogo de Alimentos y Bebidas | Agregar campo de IVA | Bere
2017-04-04 | 2017-04-05 | Clase de Platilos y Bebidas | Agregar propiedad de IVA | Bere
2017-04-04 | 2017-04-05 | Interfaz de Platillos y Bebidas | Agregar campo de IVA | Fredy
2017-04-06 | 2017-04-07 | Tabla de Configuración de Facturas | Crear consulta para la tabla ConfiguracionFacturas | Fredy
2017-04-06 | 2017-04-07 | Catálogo de Unidad | Crear consulta para la tabla | Bere
2017-04-06 | 2017-04-07 | Catálogo de Moneda | Crear consulta para la tabla | Bere
2017-04-10 | 2017-04-10 | Interfaz de configuración de facturas | Combinar con la interfaz de sellos digitales y agregar el IVA en la intefaz | Fredy
|  |  | Cambiar el formato de las cajas de texto por esquinas redondeadas | Fredy
Listo | Listo | Tabla de ventas y detalle de ventas | Crear consulta para tabla
|  | Tabla de Facturas | Pendiente
2017-04-10 | 2017-04-13 | Interfaz de Facturas | Agregar información del cliente | Bere
2017-04-10 | 2017-04-13 |  | cargar los datos de pago, filtros por fecha y por comanda del día | Fredy
2017-04-13 | 2017-04-14 | Archivo XML | Generar archivo XML para facturación | Bere
2017-04-13 | 2017-04-14 |  | Almacenar archivo XML timbrado | Pendiente
2017-04-17 | 2017-04-19 |  | Generar PDF para envío de factura | Pendiente